Приложение 2 к приказу № 12 от 20.05.2019 года Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Межгюльская СОШ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок  (в течение года  реализации мероприятий) | Ответственн ые |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ | 1. Письмо в адрес отдел   образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы   1. Распорядительный акт   (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями | Май | Директор |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра | Приказ | Май | Директор |
| 4. | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства | Май-июнь | Рабочая группа |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства | Май-июнь | Рабочая группа |
| 6. | Согласование перечня оборудования Центра | Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы | Май-июнь | Рабочая группа |
| 7. | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Письмо в адрес отдел образования | Июнь | Директор |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области  «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра  Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта  «Образование» Обеспечение участия  педагогического состава в очных  курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта  «Образование» | Мониторинг  РОИВ/РВПО    Письмо РОИВ/РВПО о  кадровом составе    Свидетельство о повышении  квалификации    Отчёт по программам  переподготовки кадров | Май-июнь | Заместитель директора (УВР) |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно перечню оборудования; * объявление конкурсных закупочных процедур; * проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Июнь-август | Директор |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Сентябрь | Заместитель директора (УВР) |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых  (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Август | Директор |
| 12. | Открытие Центра в единый день  открытий | Информационное  освещение в СМИ | Сентябрь | Заместитель  директора (ВР) |