Приложение 2 к приказу № 12 от 20.05.2019 года Дорожная карта

первоочередных действий по созданию и функционированию

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Межгюльская СОШ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия  | Результат  | Срок (в течение года реализации мероприятий)  | Ответственн ые  |
| 1.  | Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ  | 1. Письмо в адрес отдел

образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы 1. Распорядительный акт

(приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями  | Май | Директор  |
| 3.  | Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра  | Приказ  | Май | Директор  |
| 4.  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра  | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства  | Май-июнь  | Рабочая группа  |
| 5.  | Согласование типового проекта зонирования Центра  | Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства  | Май-июнь  | Рабочая группа  |
| 6.  | Согласование перечня оборудования Центра  | Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материальнотехнической базы  | Май-июнь  | Рабочая группа  |
| 7.  | Согласование объёма финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов  | Письмо в адрес отдел образования  | Июнь | Директор  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»  | Мониторинг РОИВ/РВПО  Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе  Свидетельство о повышении квалификации  Отчёт по программам переподготовки кадров    | Май-июнь  | Заместитель директора (УВР)  |
| 9.  | Закупка, доставка и наладка оборудования: * подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
* объявление конкурсных закупочных процедур;
* проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
 | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования  | Июнь-август  | Директор  |
| 10.  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра  | Акты о зачислении обучающихся  | Сентябрь  | Заместитель директора (УВР)  |
| 11.  | Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)  | Лицензия на реализацию образовательных программ  | Август  | Директор  |
| 12.  | Открытие Центра в единый день открытий  | Информационное освещение в СМИ  | Сентябрь  | Заместитель директора (ВР)  |